Приложение к приказу

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_ года № \_\_\_

**Дорожная карта по подготовке к реализации с 01.09.2020 года в МБОУ Шалоболинской СОШ № 18**

**Основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | | **Ответственные** | | **Отметка о выполнении** | |
| **1.Нормативно-правовое обеспечение деятельности МБОУ Шалоболинская СОШ №18 в условиях введения и реализации ФГОС СОО** | | | | | | | |
| 1.1. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | Январь-  Август 2020 года | | Директор Кононов А.А.  Зам.директора по УВР Делерайкова К.Н., Акулова Л.К. | |  | |
| 1.2. | Проведение самооценки готовности к реализации  требований ФГОС СОО | Январь  2020 года | | Директор Кононов А.А  Зам.директора по УВР Делерайкова К.Н., Акулова Л.К. | |  | |
| 1.3 | Анализ результатов анкетирования педагогических работников с целью  выявления профессиональных затруднений в период перехода на ФГОС  СОО | Январь  2020 года | | Зам.директора по УВР Делерайкова К.Н., Акулова Л.К. | |  | |
| 1.4. | Разработка Основной образовательной программы среднего общего образования:  Целевой раздел: пояснительная записка; планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования; система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего  образования.  Содержательный раздел: программа развития универсальных учебных действий; программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных;  программа воспитания и социализации; программа коррекционной работы.  Организационный раздел: учебный план; система условий реализации ООП. | Январь-  июнь 2020  года | | Директор Кононов А.А  Зам.директора по УВР Делерайкова К.Н., Акулова Л.К. | |  | |
| 1.5. | Внесение изменений в локальные акты:  Положение о рабочей программе педагогов;  Положение о системе оценок, форме, порядке и периодичности  промежуточной аттестации учащихся;  Положение о профильном обучении учащихся 10-х,11-х классов;  Положение об элективных и факультативных курсах при реализации;  профильного обучения учащихся 10-х,11-х классов;  Положение о внутренней системе оценки качества образования;  Положение об участии родителей (законных представителей), учащихся в разработке и реализации Основной образовательной программы среднего общего образования;  Положение о мониторинге личностных результатов учащихся  10-х,11-х классов;  Положение о внеурочной деятельности учащихся в рамках реализации учебного плана в соответствии с ФГОС СОО;  Положение об индивидуальном проекте учащихся 10-х, 11-х классов. | Февраль-  Август 2020  года | | Директор Кононов А.А  Зам.директора по УВР Делерайкова К.Н., Акулова Л.К. | |  | |
| 1.6. | Приобретение учебников для учащихся 10-11-х классов в соответствии с федеральным перечнем | Март-  август  2020 года | | Замдиректора по УВР  Делерайкова К.Н., зав.библиотекой Глызина Т.А. | |  | |
| **2. Организационные мероприятия** | | | | | | | |
| 2.1. | Создание рабочих групп по разработке программ по отдельным учебным предметам, курсам, программы воспитания и социализации. | Январь  2020 года | Директор Кононов А.А. | |  | |
| 2.2. | Утверждение расписания учебных занятий и расписания  Внеурочной деятельности учащихся.  Утверждение графика занятий в помещении лаборатории для индивидуальной работы (учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся). | Август  Сентябрь  2020 года | Директор Кононов А.А  Зам.директора по УВР Делерайкова К.Н., Акулова Л.К. | |  | |
| 2.3. | Проведение общешкольного собрания для родителей учащихся 9-х классов по вопросу приема в 10-й класс и организации обучения с 01.09.2020 года в соответствии с ФГОС СОО | Январь  2020 года | Зам.директора по УВР Делерайкова К.Н., кл.руководитель 9 класса | |  | |
| 2.4. | Защита индивидуальных учебных проектов учащимися 9-х классов | Апрель 2020  года | Зам.директора по УВР Делерайкова К.Н., руководители проектов | |  | |
| **3. Мероприятия по материально-техническому обеспечению** | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятия по материально-техническому оснащению библиотеки:  пополнение медиатеки  поддержание в рабочем состоянии средств сканирования  обеспечение высокой скорости Интернет  обеспечение копирования бумажных материалов  ведение электронного каталога библиотечного фонда  комплектование библиотеки печатными и (или) электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана в соответствии с ООП СОО. | В течение года | Зав.библиотекой Глызина Т.А.  Зам.директора по УВР Делерайкова К.Н. | |  | |