Приложение к приказу

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_ года № \_\_\_

**Дорожная карта по подготовке к реализации с 01.09.2020 года в МБОУ Шалоболинской СОШ № 18**

**Основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Отметка о выполнении** |
| **1.Нормативно-правовое обеспечение деятельности МБОУ Шалоболинская СОШ №18 в условиях введения и реализации ФГОС СОО** |
| 1.1. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | Январь-Август 2020 года | Директор Кононов А.А.Зам.директора по УВР Делерайкова К.Н., Акулова Л.К. |  |
| 1.2. | Проведение самооценки готовности к реализациитребований ФГОС СОО | Январь2020 года | Директор Кононов А.АЗам.директора по УВР Делерайкова К.Н., Акулова Л.К. |  |
| 1.3 | Анализ результатов анкетирования педагогических работников с цельювыявления профессиональных затруднений в период перехода на ФГОССОО | Январь2020 года | Зам.директора по УВР Делерайкова К.Н., Акулова Л.К. |  |
| 1.4. | Разработка Основной образовательной программы среднего общего образования:Целевой раздел: пояснительная записка; планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования; система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общегообразования.Содержательный раздел: программа развития универсальных учебных действий; программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных;программа воспитания и социализации; программа коррекционной работы.Организационный раздел: учебный план; система условий реализации ООП. | Январь-июнь 2020года | Директор Кононов А.АЗам.директора по УВР Делерайкова К.Н., Акулова Л.К. |  |
| 1.5. | Внесение изменений в локальные акты:Положение о рабочей программе педагогов; Положение о системе оценок, форме, порядке и периодичностипромежуточной аттестации учащихся;Положение о профильном обучении учащихся 10-х,11-х классов;Положение об элективных и факультативных курсах при реализации;профильного обучения учащихся 10-х,11-х классов;Положение о внутренней системе оценки качества образования;Положение об участии родителей (законных представителей), учащихся в разработке и реализации Основной образовательной программы среднего общего образования;Положение о мониторинге личностных результатов учащихся10-х,11-х классов;Положение о внеурочной деятельности учащихся в рамках реализации учебного плана в соответствии с ФГОС СОО;Положение об индивидуальном проекте учащихся 10-х, 11-х классов. | Февраль-Август 2020года | Директор Кононов А.АЗам.директора по УВР Делерайкова К.Н., Акулова Л.К. |  |
| 1.6. | Приобретение учебников для учащихся 10-11-х классов в соответствии с федеральным перечнем | Март-август2020 года | Замдиректора по УВР Делерайкова К.Н., зав.библиотекой Глызина Т.А. |  |
| **2. Организационные мероприятия** |
| 2.1. | Создание рабочих групп по разработке программ по отдельным учебным предметам, курсам, программы воспитания и социализации.  | Январь2020 года | Директор Кононов А.А. |  |
| 2.2. | Утверждение расписания учебных занятий и расписанияВнеурочной деятельности учащихся.Утверждение графика занятий в помещении лаборатории для индивидуальной работы (учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся). | АвгустСентябрь2020 года | Директор Кононов А.АЗам.директора по УВР Делерайкова К.Н., Акулова Л.К. |  |
| 2.3. | Проведение общешкольного собрания для родителей учащихся 9-х классов по вопросу приема в 10-й класс и организации обучения с 01.09.2020 года в соответствии с ФГОС СОО | Январь2020 года | Зам.директора по УВР Делерайкова К.Н., кл.руководитель 9 класса |  |
| 2.4. | Защита индивидуальных учебных проектов учащимися 9-х классов | Апрель 2020года | Зам.директора по УВР Делерайкова К.Н., руководители проектов |  |
| **3. Мероприятия по материально-техническому обеспечению** |
| 3.1. | Мероприятия по материально-техническому оснащению библиотеки: пополнение медиатеки поддержание в рабочем состоянии средств сканирования обеспечение высокой скорости Интернет обеспечение копирования бумажных материалов ведение электронного каталога библиотечного фонда комплектование библиотеки печатными и (или) электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана в соответствии с ООП СОО. | В течение года | Зав.библиотекой Глызина Т.А.Зам.директора по УВР Делерайкова К.Н. |  |