Управление образования Курагинского района

Муниципальное образовательное учреждение

Шалаболинская  средняя общеобразовательная  школа № 18

Шаги к здоровью.

Номинация: здоровье

Руководители  проекта: Акулова Лада Климентьевна классный руководитель 2-го класса, Аплошкина Нина Леонидовна классный руководитель 1-го класса,

Авторский коллектив: Лукашевич Е.Ю. классный руководитель 4-го класса, учащиеся 1-го, 2-го и 4-го классов.

Шалаболино

2007 год

I. Паспорт проекта.

Цель проекта: здоровьесбережение; воспитание здорового образа жизни, формирование умения использовать и осознавать важность профилактических мер по укреплению своего здоровья, воспитание способности творческого взаимодействия при совместной работе.

Задачи:

- создать инициативную группу;

- изучить литературу по выбранной теме;

- привлечь внимание родителей к проблемам здоровьесбережения;

- воспитание ответственности, усидчивости и умения доводить начатое дело до конца;

- развитие мелкой моторики и зрительно-моторных координаций;

- подведение итогов проекта.

Тип проекта: коллективный, долгосрочный.

Сроки реализации проекта: январь 2007 – июнь 2007

Возраст участников проекта: 7 – 9 лет

Целевые группы: учащиеся начальных классов.

Партнеры: администрация школы,  родители.

II. Содержание проекта.

Обоснование проекта.

Большой проблемой образовательного процесса особенно -  на этапе начальной школы является быстрая утомляемость учащихся. Поэтому следует регулярно сменять работу отдыхом, который не означает пребывания в состоянии полного покоя. В последнее время учеными доказано, что здоровье человека только на 7-8% зависит от здравоохранения, в то же время более чем на половину – от его образа жизни. Вот почему каждый взрослый человек должен стать кузнецом своего здоровья и здоровья своих детей. Однако  образованность родителей в области здоровьесбережения детей находится на очень низком уровне. Поэтому задача педагогов заключается не только в образовании детей, но и родителей.

Физиологи доказали, что подошвы ног – одна из самых мощных рефлексогенных зон организма человека. Это своеобразный распределительный щит организма с 72 тысячами нервных окончаний, который можно подключить к любому органу. Вот почему массаж ступни тонизирует организм и способствует поддержанию его в рабочем состоянии. Конечно, в идеале, самым лучшим массажем является босохождение, но в учебное время это сопряжено со многими проблемами. Поэтому наша инициативная группа предложила использовать самодельные массажные коврики и массажную дорожку выполненные по образцу аппликатора Кузнецова из природного и бросового материала.

Бюджет проекта.

| Основные ресурсы | Количество | Источники поступления | Субъекты деятельности | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ткань (драп) | 4 м2 | Старые пальто | Родители, учителя | 0 |
| Пуговицы | 200 шт | Со старых вещей | Родители, учителя | 0 |
| Нитки | 2 катушки | учителя | Учителя, учащиеся | Спонсорство |
| Иголки швейные | 10 шт | Прокат | Учителя, учащиеся | 0 |
| Пробки с пластиковых бутылок | 500 шт. | Использованные пластиковые бутылки | Родители, учителя, учащиеся | 0 |
| Природный материал (галька, шишки, щебень) | По 5 дм3 | Река Туба, сосновый бор | Родители, учителя, учащиеся | 0 |
| Доска обрезная | 2 шт. по 6м = 0,06м3 | Родители. | Родители, учащиеся | Спонсорство |
| Гвозди | 20 шт. | Родители. | Родители, учащиеся | Спонсорство |
| Инструменты (пила, молоток) | По 1 шт. | Прокат | Родители | Спонсорство |
| Мешки для природного материала | 3 шт. | б/у | Учителя | 0 |
| Итого |  |  |  | 0 |

Реализация проекта

(изготовление «чудо-коврика» и «дорожки здоровья»).

| № п/п | Название изделия | Технико-технологические сведения | Содержание работы | Знания и умения детей | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Чудо-коврик» |  |  |  |  |  |
| 1. | Массажный коврик с пуговицами | Свойства драпового полотна, разметка мест пришивания, способы пришивания пуговиц. | Демонстрация образца. Анализ изделия. Обсуждения плана работы. Подготовка материала: сравнение образцов ткани, подсчитывание количества необходимых для пришивания пуговиц и пробок. С помощью родителей выбирается ткань и вырезается нужный размер, подбирается нужное количество пуговиц и пробок. Вывод: драповая ткань не осыпается, пробок нужно меньше, т.к. они больше в диаметре, чем пуговицы. План работы: - подбор и разутюживание лоскутов; - проделывание отверстий в пробках; - разметка мест пришивания пуговиц (пробок); пришивание пуговиц (пробок). | Знания: Правил пользования ножницами, иглой утюгом. Умения: - самостоятельно выкраивать детали; - размечать место пришивания пуговиц; - пришивать пуговицы. | Лоскуты плотной ткани (драп – 30х30), пуговицы (1,5-2 см), игла, нитки капроновые. |
| 2. | Массажный коврик с пробками | Свойства драпового полотна, разметка мест пришивания, способы пришивания пуговиц, способы создания отверстий. |  |  | Лоскуты плотной ткани (драп – 30х30), пробки от пластиковых бутылок, игла, нитки капроновые. |
| «Дорожка здоровья» |  |  |  |  |  |
| 3. | Дорожка* здоровья (переносная) | Природный материал (галька, шишки, щебень, доски), тренажер, массажер. | Вводная беседа. Анализ изделия. Обсуждения плана работы. Подготовка материала: сбор природных материалов, определение места тренажера в классной комнате и спортзале. План работы: - изготовление ящика 100х25х10см, разделенного на 2 секции; - подготовка мешков для хранения природного материала; - дезинфекция природного материала; - заполнение ящика природными материалами. | Знания: что такое природные материалы, их свойства. Умения: - работать в коллективе; - проявлять творчество. | Доска обрезная -2 шт., (0,06м3), гвозди, молоток, пила. |

*на этом этапе работы задействованы родители, дети выступают в роли наблюдателей и помощников

III. Этапы реализации проекта.

1 этап. Подготовка.

| № п/п | Действия | Сроки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать инициативную группу по разработке проекта | Январь 2007 | Аплошкина Н.Л. , Акулова Л.К. |
| 2. | Проведение родительского собрания с целью ознакомления с проектом | Январь 2007 | Акулова Л.К. |
| 3. | Организация сбора материала для изготовления ковриков | Февраль 2007 | Учащиеся , родители |
| 4. | Подготовка и сбор материала для постройки дорожки здоровья | Май, июнь 2007 | Учащиеся , родители |

2  этап. Реализация.

(март – июнь 2007 года)

| № п/п | Действия | Сроки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изготовление ковриков | Март -апрель 2007 | Внеурочное время. |
| 2. | Создание переносной дорожки | Май - июнь 2007 | Внеурочное время, летняя оздоровительная площадка |

3 этап. Итоговый.

(апрель – июнь 2007)

| № п/п | Действия | Сроки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка к презентации. | 02.04.07- 10.04.07 | Подготовка слайдов, плакатов, индивидуальная работа с учащимися. Акулова Л.К., Аплошкина Н.Л., Лукашевич Е.Ю. |
| 2. | Апробация ковриков и дорожки здоровья на летней оздоровительной площадке. | 01.06.07-21.06.07 | Разработка зарядки и физкультурных пауз с применением массажных ковриков и дорожки. Акулова Л.К., Аплошкина Н.Л., Лукашевич Е.Ю. |

Результат проекта.

Достигнутый.

За время работы над проектом учащиеся:

- расширили свой кругозор в области здоровьесбережения,

- убедились в необходимости профилактических мер по укреплению здоровья и здорового образа жизни,

- научились творческому взаимодействию при совместной работе,

- приобрели навык зрительно-моторной координации.

Ожидаемый:

- снижение количества простудных заболеваний за 2007-2008 учебный год;

- регулярное использование ковриков и дорожки для проведения физминуток во время занятий;

- повышение общей культуры учащихся и их родителей в области здоровьесбережения.

Созданные своими руками массажные коврики и дорожка будут использоваться регулярно при проведении с детьми физминуток. Дорожку планируется использовать при проведении зарядки на свежем воздухе в период работы «Летнего оздоровительного лагеря» (июнь).

Подведение итогов, указание на важность данной работы, а также ее результативность намечено на май 2008 года;

Литература:

- Беднарская И.Г. Искусство быть красивым. – М., 1994.

- Вайнбаум Я.С. дозировка физических нагрузок школьников. – М., 1991.

- Мартынов С.М. Здоровье ребенка в ваших руках. – М.: Просвещение. 1991

- Рыбченко В.Г. двигательное поведение и здоровье// Начальная школа плюс до и после. – 2007. – №1.

- О чем рассказывают подошвы// Будь здоров. Регион. Приложение к газете «Власть труда». – 2002.  – № 30.